## Sheet1
Project | Start Time (ST) | Finish Time (FT) | Due Date (SD) | Duration (Dur) | Adjusted Start Time | Adjusted Finish Time | Worker Assigned | ST Date | FT Date | Skills Required
Project 1 | 5 | 15 | 5 | 10 | 7 | 23 | 1 | 2024-10-25 | 2024-11-10 | Skill 1
Project 2 | 15 | 20 | 4 | 5 | 15 | 19 | 5 | 2024-11-02 | 2024-11-06 | Skill 17
Project 3 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2024-10-26 | 2024-11-01 | Skill 4
Project 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 19 | 25 | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | Skill 17
Project 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-03 | Skill 4
Project 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 19 | 2 | 2024-11-03 | 2024-11-06 | Skill 2
Project 7 | 6 | 11 | 2 | 5 | 19 | 23 | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | Skill 2
Project 8 | 11 | 16 | 5 | 5 | 23 | 27 | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-14 | Skill 3
Project 9 | 16 | 24 | 6 | 8 | 23 | 33 | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-20 | Skill 1
Project 10 | 24 | 33 | 7 | 9 | 33 | 41 | 1 | 2024-11-20 | 2024-11-28 | Skill 1
Project 11 | 33 | 36 | 1 | 3 | 33 | 35 | 2 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | Skill 3
Project 12 | 36 | 40 | 2 | 4 | 36 | 39 | 5 | 2024-11-23 | 2024-11-26 | Skill 17
Project 13 | 40 | 46 | 3 | 6 | 40 | 51 | 3 | 2024-11-27 | 2024-12-08 | Skill 3
Project 14 | 46 | 53 | 4 | 7 | 51 | 57 | 3 | 2024-12-08 | 2024-12-14 | Skill 4
Project 15 | 5 | 7 | 5 | 2 | 39 | 40 | 5 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | Skill 17
Project 16 | 5 | 8 | 4 | 3 | 35 | 37 | 2 | 2024-11-22 | 2024-11-24 | Skill 4
Project 17 | 7 | 9 | 3 | 2 | 37 | 38 | 2 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | Skill 4
Project 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 40 | 48 | 5 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | Skill 17
Project 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 48 | 50 | 5 | 2024-12-05 | 2024-12-07 | Skill 17
Project 20 | 1 | 8 | 1 | 7 | 41 | 47 | 1 | 2024-11-28 | 2024-12-04 | Skill 1
Project 21 | 1 | 5 | 1 | 4 | 38 | 47 | 2 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | Skill 2
Project 22 | 1 | 6 | 1 | 5 | 47 | 51 | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-08 | Skill 3
Project 23 | 1 | 6 | 1 | 5 | 51 | 55 | 2 | 2024-12-08 | 2024-12-12 | Skill 4
Project 24 | 1 | 9 | 1 | 8 | 55 | 62 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Skill 6
Project 25 | 1 | 10 | 1 | 9 | 57 | 65 | 3 | 2024-12-14 | 2024-12-22 | Skill 7
Project 26 | 1 | 4 | 1 | 3 | 62 | 64 | 2 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | Skill 8
Project 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 65 | 68 | 3 | 2024-12-22 | 2024-12-25 | Skill 9
Project 28 | 1 | 7 | 1 | 6 | 64 | 69 | 2 | 2024-12-21 | 2024-12-26 | Skill 10
Project 29 | 1 | 8 | 1 | 7 | 69 | 75 | 2 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | Skill 12
Project 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75 | 76 | 2 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Skill 13

## Sheet2
 | time axis 2024-10-06 to 2024-12-25
TL1 | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | Project 1 | Project 1 | UA | UA | Project 1 | UA | UA | UA | UA | Project 1 | Project 1 | Project 1 | UA | Project 1 | Project 1 | Project 9 | Project 9 | Project 9 | UA | UA | UA | Project 9 | Project 9 | Project 9 | Project 9 | Project 10 | Project 10 | Project 10 | Project 10 | Project 10 | Project 10 | Project 10 | Project 10 | Project 20 | Project 20 | Project 20 | Project 20 | Project 20 | Project 20 | Project 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
TL2 | UA | NA | NA | NA | UA | NA | NA | Project 3 | Project 3 | UA | Project 3 | Project 3 | Project 3 | Project 5 | Project 5 | Project 6 | Project 6 | Project 6 | Project 7 | Project 7 | Project 7 | Project 7 | Project 8 | Project 8 | Project 8 | Project 8 | Project 8 | NA | NA | NA | NA | NA | Project 11 | Project 11 | Project 16 | Project 16 | Project 17 | Project 21 | Project 21 | Project 21 | Project 21 | UA | UA | UA | UA | UA | UA | Project 22 | Project 22 | Project 22 | Project 23 | Project 23 | Project 23 | Project 23 | Project 24 | Project 24 | Project 24 | Project 24 | Project 24 | Project 24 | Project 24 | Project 26 | Project 26 | Project 28 | Project 28 | Project 28 | Project 28 | Project 28 | Project 29 | Project 29 | Project 29 | Project 29 | Project 29 | Project 29 | Project 30 | Project 30 | NA | NA | NA | NA | NA
TL3 | NA | UA | NA | NA | NA | NA | UA | UA | UA | NA | NA | UA | UA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Project 13 | Project 13 | UA | UA | UA | UA | UA | UA | Project 13 | Project 13 | Project 13 | Project 14 | Project 14 | Project 14 | Project 14 | Project 14 | Project 14 | Project 25 | Project 25 | Project 25 | Project 25 | Project 25 | Project 25 | Project 25 | Project 25 | Project 27 | Project 27 | Project 27 | Project 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
TL4 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL5 | NA | UA | UA | UA | UA | NA | NA | NA | NA | UA | NA | NA | NA | NA | Project 2 | Project 2 | Project 2 | Project 2 | Project 4 | Project 4 | Project 4 | Project 4 | Project 4 | Project 4 | Project 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Project 12 | Project 12 | Project 12 | Project 15 | Project 18 | Project 18 | UA | UA | UA | UA | UA | UA | Project 19 | Project 19 | Project 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
TL6 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL7 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL8 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL9 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL10 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL11 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL12 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL13 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL14 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25
TL15 | bar: 2024-10-06 to 2024-12-25