## Sheet1
Project | Start Time (ST) | Finish Time (FT) | Due Date (SD) | Duration (Dur) | Adjusted Start Time | Adjusted Finish Time | Worker Assigned | ST Date | FT Date | Skills Required
Project 1 | 5 | 15 | 5 | 10 | 7 | 23 | 1 | 2024-10-23 | 2024-11-08 | Skill 1
Project 2 | 15 | 20 | 4 | 5 | 15 | 19 | 5 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | Skill 17
Project 3 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | Skill 4
Project 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 19 | 25 | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | Skill 17
Project 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | 2 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | Skill 4
Project 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 19 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | Skill 2
Project 7 | 6 | 11 | 2 | 5 | 19 | 23 | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | Skill 2
Project 8 | 11 | 16 | 5 | 5 | 23 | 27 | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | Skill 3
Project 9 | 16 | 24 | 6 | 8 | 23 | 33 | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-18 | Skill 1
Project 10 | 24 | 33 | 7 | 9 | 33 | 41 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | Skill 1
Project 11 | 33 | 36 | 1 | 3 | 33 | 35 | 2 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | Skill 3
Project 12 | 36 | 40 | 2 | 4 | 36 | 39 | 5 | 2024-11-21 | 2024-11-24 | Skill 17
Project 13 | 40 | 46 | 3 | 6 | 40 | 51 | 2 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | Skill 3
Project 14 | 46 | 53 | 4 | 7 | 47 | 53 | 3 | 2024-12-02 | 2024-12-08 | Skill 4
Project 15 | 5 | 7 | 5 | 2 | 39 | 40 | 5 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | Skill 17
Project 16 | 5 | 8 | 4 | 3 | 51 | 53 | 2 | 2024-12-06 | 2024-12-08 | Skill 4
Project 17 | 7 | 9 | 3 | 2 | 53 | 54 | 2 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | Skill 4
Project 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 40 | 48 | 5 | 2024-11-25 | 2024-12-03 | Skill 17
Project 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 48 | 50 | 5 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | Skill 17
Project 20 | 1 | 8 | 1 | 7 | 41 | 47 | 1 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | Skill 1
Project 21 | 1 | 5 | 1 | 4 | 54 | 57 | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | Skill 2
Project 22 | 1 | 6 | 1 | 5 | 57 | 61 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | Skill 3
Project 23 | 1 | 6 | 1 | 5 | 61 | 65 | 2 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | Skill 4
Project 24 | 1 | 9 | 1 | 8 | 53 | 60 | 3 | 2024-12-08 | 2024-12-15 | Skill 6
Project 25 | 1 | 10 | 1 | 9 | 60 | 68 | 3 | 2024-12-15 | 2024-12-23 | Skill 7
Project 26 | 1 | 4 | 1 | 3 | 65 | 67 | 2 | 2024-12-20 | 2024-12-22 | Skill 8
Project 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 68 | 71 | 3 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | Skill 9
Project 28 | 1 | 7 | 1 | 6 | 67 | 72 | 2 | 2024-12-22 | 2024-12-27 | Skill 10
Project 29 | 1 | 8 | 1 | 7 | 72 | 78 | 2 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | Skill 12
Project 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 78 | 79 | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Skill 13